## База
год | Claim (№8Д) | Reference (Изделие) | Rec y/n (Повтор) |  | SSD (кто открыл) | DATE (creation) (Дата открытия) | Month (creation) (Месяц открытия) | Month (acceptance) (Месяц закрытия) | Project (Проект) | Grav (Знач. Проблемы)) |  | Cons (Знач. Послед) |  | Кол-во | RNK |  | Defect explanation (Вид несоответствия) | Defect picture (Фото несоответствия) | Cause of non-detection (Причины необнаружения) | Action Plan (client protection) (Срочный план действий) | Date of first OK parts shipment (Дата партии ПГК) | Root cause (Причина возникновения) | ASES item (пункт ASES) | Source of defect | Action plan (План КД) | Date (Дата выполнения КД) | End of claim life (month) | #VALUE! | Status (closed/ in progress opened)
2017 | 16116 | 21900372421400 | n | #N/A | Горева М. В. | 2017-01-09 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2190 Granta | V1 (10) | #N/A | Tri (sorting) (1) | #N/A | 25 | #N/A | #REF! | Деформация,недолив уплотнителя делает невозможным установку жгута проводов. |  | Отсутствуют требования по контролю деформации, недолива колпачка пылезащитного (уплотнитель) | 100% сортировка | tbd | Дефект в состоянии поставки. Брак субпоставщика | 4.1 9.3 4.4 | Sub-supplier | 1. Сообщить о проблеме субпоставщику 2. Ознакомить персонал с изменениями в рабочей инструкции 3. Поиск альтернативного поставщика | 2017-04-01 | Май-17 | #N/A | closed

## 1-4 этапы
| Отчета по решению проблем - 8D № |  |  |  |  | 16116
Наименование предприятия: | ООО "Самараавтожгут" |  | Состав МФК: |  | Должность |  |  |  | Подпись
|  |  | Губинский А.А. |  | Техический директор
Номер и наименование НП: | 21900372421400 |  | Тремасов А.Ю. |  | Директор по производству
|  |  | Кушбекова Ж.Ш. |  | Инженер по качеству
Основание для открытия 8D:
Дата начала 8D: |  |  | , |  | ,
D1 Детальное описание несоответствия |  |  | D2 Анализ аналогичных изделий |  |  | Другие изделия имеют подобные дефекты?
Кол-во забрак. изд. | 25 | Объем партии |  |  | Да | Нет | Комментарии
Повторяемость | n | Дата обнаружения | Другие модели
Место обнаружения |  |  | Аналогичные изделия
Первичное описание (из уведомления/акта и т.п.) |  |  | Другие цвета
Деформация,недолив уплотнителя делает невозможным установку жгута проводов. |  |  | Симметричные детали
|  |  | Прочее |  | -
Размер (допуск) параметров
Значения по ТУ (указать № ТУ) |  | факт. замеры НП | D4 План временных, сдерживающих действий Какие действ. были предприняты для предотвращения поставки дефект. изд. в ПАО "АвтоВАЗ"
|  |  |  | Метод контроля (действия) |  |  |  | Годных | Брак
D3 Анализ причины необнаружения дефектов |  |  | Во время производ.
На какой операции обнаружили НП?
Склад готовой продукции
На какой операции д.б. обнаружено НП?
В ПАО "АвтоВАЗ"
Какие коренные причины необнаружения НП (из 5 Почему)
Отсутствуют требования по контролю деформации, недолива колпачка пылезащитного (уплотнитель) |  |  | Как идентифицированы годн.изд.
№ перв. партии поставки годн. изд.
|  |  | Дата поставки | tbd
Статус одобрения D1-D4 этапов (одобрен/отклонен) _________ Дата выполн. план ___.__.20___г. Дата выполн. факт ____.___.20___г. Ответственный руководитель по процессу 8D ________________________ ______________ ______________ /_____________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий ___________________________________________________________________________________________________________________

## 5-6 этапы
| Отчет по решению проблем - 8D № | [6 empty] | 16116
D5 Анализ причин возникновения дефектов | [6 empty] | Дата анализа:
Дата возникновения НП |  |  |  | Место возникновения НП
Операция возникновения НП
Коренные причины возникновения дефекта (указать коренную причину из 5 Почему) | [5 empty] | Отв. |  |  | Подр.
Дефект в состоянии поставки. Брак субпоставщика
. | [5 empty] | . |  |  | .
D6 План корректирующих действий | [6 empty] | Дата завершения:
Причина |  | Действие |  |  | Отв. |  |  | Дата (план) | Подпись
|  | 1. Сообщить о проблеме субпоставщику 2. Ознакомить персонал с изменениями в рабочей инструкции 3. Поиск альтернативного поставщика | [5 empty] | 2017-04-01
Дата отмены сдерживающих действий |  |  | Комментарий
Статус одобрения D5-D6 этапов (одобрен/отклонен)_________ Дата выполн. план ___.___.20___г. Дата выполн. факт ___.___.20___г Ответственный руководитель по процессу 8D _______________________ _________________ ________________ /_____________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий _____________________________________________________________________________________________________________
Note on C12: Kushbekova: возможно ли формировать каждый пункт в отдельной строчке?

## 7-8 этапы
| Отчет по решению проблем - 8D № | [7 empty] | 0
D7 Анализ результативности КД | Есть ли объективные доказательства результативности КД?
Метод оценки результативности КД |  |  |  | Отв. за проверку результативности |  |  |  | Дата оценки |  | Заключение
|  |  |  | Должность |  | Ф.И.О. |  | план | факт
D8 Контроль выполнения и учет опыта | После выполнения действий необходимо ли внести изменения по нижеперечисленным пунктам?
| Да | Нет | № Изм |  | Исполнитель |  | Срок (план) | Срок (факт) | Комментарий
Карта потока процесса
FMEA
План управления
Рабочие инструкции
Чертежи
Средства изм. и контроля, шаблоны
Прочее
СТП, МИ и т.д.
Контроль субпоставщика
Статус одобрения D7-D8 этапов (одобрен/отклонен) ____________ Дата выполн. план ____.___.20__г. Дата выполн. факт ____.____.20__г Ответственный руководитель по процессу 8D _______________________ ________________ ________________ /________________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий __________________________________________________________________________________________________________________

## Бланк 8D
Отчет по решению проблем - 8D № 16116
Наименование предприятия: | ООО "Самараавтожгут" | [6 empty] | Состав МФК: |  | Должность |  |  |  | Подпись
[8 empty] | Губинский А.А. |  | Техический директор
Номер НП: | [7 empty] | Тремасов А.Ю. |  | Директор по производству
Наименование НП: | [7 empty] | Кушбекова Ж.Ш. |  | Инженер по качеству
Основание для открытия 8D:
Дата начала 8D:
D1 Детальное описание несоответствия | [7 empty] | D2 Анализ аналогичных изделий |  |  | Другие изделия имеют подобные дефекты?
Кол-во забрак. изд. |  |  | Объем партии | [6 empty] | Да | Нет | Комментарии
Повторяемость |  |  | Дата обнаружения |  |  |  |  | Другие модели
Место обнаружения | [7 empty] | Аналогичные изделия
Первичное описание (из уведомления/акта и т.п.) | [7 empty] | Другие цвета
Симметричные детали
Прочее
Размер (допуск) параметров
Значения по ТУ (указать № ТУ) |  |  | факт. замеры НП |  |  |  |  | D4 План временных, сдерживающих действий Какие действ. были предприняты для предотвращения поставки дефект. изд. в ПАО "АвтоВАЗ"
[9 empty] | Метод контроля (действия) |  |  |  | Годных | Брак
D3 Анализ причины необнаружения дефектов | [7 empty] | Во время производства
На какой операции обнаружили НП?
Склад готовой продукции
На какой операции д.б. обнаружено НП?
В ОАО "АвтоВАЗ"
Какие коренные причины необнаружения НП (указ. корен. причины из 5 Почему)?
Как идентифицированы годн.изд.
№ перв. партии поставки годн. изд.
Дата поставки
Статус одобрения D1-D4 этапов (одобрен/отклонен) ____________ Дата выполн. план ____._____.20___г. Дата выполн. факт _____._____.20___г. Ответственный руководитель по процессу 8D _____________________________ __________________ _________________ /_________________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий _____________________________________________________________________________________________________________________________________
D5 Анализ причин возникновения дефектов
Дата возникновения НП | [6 empty] | Место возникновения НП
Операция возникновения НП
Коренные причины возникновения дефекта (указать коренную причину из 5 Почему) | [9 empty] | Отв. |  |  | Подр.
D6 План корректирующих действий
Причина |  | Действие | [6 empty] | Отв. |  |  | Дата (план) | Подпись
Дата отмены сдерживающих действий |  |  |  | Комментарий
Статус одобрения D5-D6 этапов (одобрен/отклонен)______________ Дата выполн. план ____._____.20___г. Дата выполн. факт _____._____.20___г Ответственный руководитель по процессу 8D __________________________ ___________________ __________________ /_________________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий _______________________________________________________________________________________________________________________________
D7 Анализ результативности КД |  |  | Есть ли объективные доказательства результативности КД?
Метод оценки результативности КД | [5 empty] | Отв. за проверку результативности |  |  |  |  | Дата оценки |  | Заключение
[6 empty] | Должность |  |  | Ф.И.О. |  | план | факт
D8 Контроль выполнения и учет опыта |  |  | После выполнения действий необходимо ли внести изменения по нижеперечисленным пунктам?
|  |  | Да | Нет | № Изм |  |  | Исполнитель |  | Срок (план) | Срок (факт) | Комментарий
Карта потока процесса
FMEA
План управления
Рабочие инструкции
Чертежи
Средства изм. и контроля, шаблоны
Прочее
СТП, МИ и т.д.
Контроль субпоставщика
Статус одобрения D7-D8 этапов (одобрен/отклонен) __________________ Дата выполн. план _____._____.20___г. Дата выполн. факт _____._____.20___г Ответственный руководитель по процессу 8D _______________________________ ___________________ __________________ /_________________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий ____________________________________________________________________________________________________________________________________

## Лист1 (hidden)
D1 Детальное описание несоответствия |  |  |  | D2 Анализ аналогичных изделий |  |  | Другие изделия имеют подобные дефекты?
Кол-во забрак. изд. | 87 | Объем партии | 100 |  |  | Да | Нет | Комментарии
Повторяемость | впервые | Дата обнаружения | 2017-02-02 | Другие модели |  | , | +
Место обнаружения | ПАО "АвтоВАЗ" |  |  | Аналогичные изделия |  | , | +
Первичное описание (из уведомления/акта и т.п.) |  |  |  | Другие цвета |  | , | +
Несоответствует размерам |  |  |  | Симметричные детали |  | , | +
|  |  |  | Прочее |  | -
Размер (допуск) параметров
Значения по ТУ (указать № ТУ) |  | факт. замеры НП |  | D4 План временных, сдерживающих действий Какие действ. были предприняты для предотвращения поставки дефект. изд. в ПАО "АвтоВАЗ"
750+10 (мм) |  | 739…747
[5 empty] | Метод контроля (действия) |  |  |  | Годных | Брак
D3 Анализ причины необнаружения дефектов |  |  |  | Во время производ.
На какой операции обнаружили НП? | Сборка ПАО "АвтоВАЗ"
Склад готовой продукции
На какой операции д.б. обнаружено НП? | 1) Во время производства; 2) После изготовления; 3) До отправки потребителю.
В ПАО "АвтоВАЗ"
Какие коренные причины необнаружения НП (из 5 Почему)
|  |  |  | Как идентифицированы годн.изд. |  |  | "V" зеленым маркером
|  |  |  | № перв. партии поставки годн. изд. |  |  | будет уточнен позже
|  |  |  | Дата поставки | будет уточнен позже
Статус одобрения D1-D4 этапов (одобрен/отклонен) _________ Дата выполн. план ___.__.20___г. Дата выполн. факт ____.___.20___г. Ответственный руководитель по процессу 8D ________________________ ______________ ______________ /_____________________ Должность Дата Подпись Ф.И.О. Комментарий ___________________________________________________________________________________________________________________